|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к муниципальной ведомственной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и развитие муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы» |
| --- | --- |

МЕРОПРИЯТИЯ

по выполнению муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности и развитие муниципальной пожарной охраны на 2010-2012 годы»

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Финансовое обеспечение по годам (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по выполнению первичных мер пожарной безопасности |
| 1.1 | Реализация первичных мер пожарной безопасности по противопожарному водоснабжению: приобретение указательных знаков «Пожарный гидрант»; разработка «Справочника пожарных гидрантов и водоёмов»; разработка электронной карты «Схема противопожарного водоснабжения города Краснодара» | 2010- 2012 годы | 321,0 | 100,0 | 107,0 | 114,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МУ ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар» |
| 1.2 | Принятие мер по оповещению населения о пожаре: приобретение и установка звуковых сигнализаций в сельских населённых пунктах муниципального образования город Краснодар для оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций | 2010- 2012 годы | 321,0 | 100,0 | 107,0 | 114,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар Администрации сельских округов муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний: установка информационных щитов на въездах в город Краснодар; изготовление учебных фильмов, видеороликов; разработка и распространение наглядной агитации (стенды, плакаты, памятки и т.д.) | 2010- 2012 годы | 480,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МОУ «Курсы гражданской обороны муниципального образования город Краснодар» |
| 1.4 | Оснащение территорий общего пользования сельских населённых пунктов муниципального образования город Краснодар первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 2011-2012 годы | 115,0 | - | 55,0 | 60,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар Администрации сельских округов муниципального образования город Краснодар |
| 2. Мероприятия по созданию спасательно-пожарных подразделений муниципальной пожарной охраны |
| 2.1 | Приобретение основной пожарно-спасательной техники и оперативно – служебных автомобилей | 2010- 2012 годы | 22550,0 | 550,0 | 11000,0 | 11000,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МУ ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар» |
| 2.2 | Приобретение пожарно-техничес-кого вооружения, спасательного оборудования, пожарных рукавов, спецобмундирования | 2010- 2011 годы | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МУ ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар» |
| 2.3 | Проведение ремонта зданий пожарных депо, приобретенных в муниципальную собственность муниципального образования город Краснодар, прокладка инженерных сетей и разработка проектно-сметной документации на существующие пожарные депо | 2010- 2012 годы | 25400,0 | 11500,0 | 3900,0 | 10000,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МУ ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар» |
| 2.4 | Оснащение спасательно-пожарных подразделений оборудованием для функционирования: газодымозащитной службы, рукавной базы, поста технического обслуживания пожарных автомобилей, пункта связи | 2011- 2012 годы | 1437,0 | 100,0 | 358,0 | 979,0 | Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар МУ ПАСС «Служба спасения муниципального образования город Краснодар» |
|  | Всего по программе: |  | 52624,0 | 13500,0 | 16687,0 | 22437,0 |  |  |