|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации  муниципального образования  город Краснодар  от \_\_\_30.12.2014\_\_\_\_\_\_ № \_10142\_  «ПРИЛОЖЕНИЕ  к муниципальной ведомственной  целевой программе «Развитие  гражданской обороны и защиты  населения муниципального  образования город Краснодар  на 2013 − 2015 годы» |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по выполнению муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие гражданской обороны и защиты**

**населения муниципального образования город Краснодар на 2013 - 2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий | Объём финансирования, тыс. рублей | | | | Исполнители |
| всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Повышение качества обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения | | | | | | | |
| 1.1.  1 | | Развитие и совершенствование учебно-материальной базы муниципального казённого образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Курсы гражданской  2 | 2882,2666  3 | 201,0  4 | 381,2666  5 | 2300,0  6 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое образовательное учреждение муниципального  7 |
|  | | обороны»:  приобретение тренажерного комплекса для обучения диспетчеров службы 112;  приобретение класса по охране труда;  приобретение приборов РХБ разведки;  приобретение справочной и специальной литературы, издание листовок, буклетов, памяток в области гражданской обороны и защиты населения, охраны труда;  приобретение автомобиля «Хендай Н-1» для мобильного учебного класса по обучению населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций | 1000,0  201,0  200,0  299,7  1200,0 | 201,0 | 181,5666  199,7 | 1000,0  100,0  1200,0 | образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны» |
| 1.2. | | Проведение учений с органами управления, силами и средствами гражданской обороны по действиям по предназначению с практическим изготовлением элементов и возведением быстровозводимого укрытия | 450,0 |  | 450,0 |  | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар |
| 1.3. | | Проведение занятий по развёртыванию и подготовке к работе 127 сборных эвакуационных пунктов | 276,0 |  | 137,0 | 139,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар |
|  | | Итого по разделу 1: | 3608,2666 | 201,0 | 968,2666 | 2439,0 |  |
| 2. Совершенствование системы управления гражданской обороны | | | | | | | |
| 2.1. | Увеличение зон оповещения населения:  установка электросирен;  приобретение блоков речевой информации системы экстренного оповещения;  установка блоков речевой информации системы экстренного оповещения;  модернизация системы централизованного оповещения населения П-166 путём | | 5969,0  750,0  3015,467  1554,533  649,0 | 1399,0  750,0  649,0 | 2970,0  2215,467  754,533 | 1600,0  800,0  800,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | установки дополнительного оборудования на АТС города | |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение эвакуационной комиссии муниципального образования город Краснодар компьютерами и оргтехникой | | 450,0 |  |  | 450,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар |
| 2.3. | Разработка проекта системы оповещения муниципального образования город Краснодар | | 500,0 |  | 500,0 |  | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
|  | Итого по разделу 2 | | 6919,0 | 1399,0 | 3470,0 | 2050,0 |  |
| 3. Восстановление и приведение в готовность объектов ГО | | | | | | | |
| 3.1. | Замена и монтаж дизель-генератора на городском запасном пункте управления:  приобретение дизель-генератора;  демонтаж старого и установка нового дизель-генератора | | 1055,093  763,789  291,304 |  | 1055,093  763,789  291,304 |  | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба» |
|  | Итого по разделу 3 | | 1055,093 |  | 1055,093 |  |  |
| 4. Создание запасов материальных средств в целях гражданской обороны | | | | | | | |
| 4.1. | Оснащение двух станций специальной обработки техники | | 1046,0 |  |  | 1046,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения» |
| 4.2. | Оснащение двух станций обработки одежды | | 745,0 |  |  | 745,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | |  |  |  |  | Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения» |
| 4.3. | Оснащение двух пунктов санитарной обработки | | 716,0 |  |  | 716,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар |
| 4.4. | Приобретение средств индивидуальной защиты (противогазов) в количестве согласно требованиям нормативных правовых документов | | 7331,0 |  |  | 7331,0 | Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар  Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар Профессиональная аварийно-спасательная служба «Служба спасения» |
|  | Итого по разделу 4: | | 9838,0 |  |  | 9838,0 |  |
|  | Итого по Программе | | 21420,3596 | 1600,0 | 5493,3596 | 14327,0 |  | » | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Начальник управления гражданской защиты

администрации муниципального образования

город Краснодар В.В.Крамаренко